## 表紙
開水路補修工事の施工管理項目等参考例
④ 施工管理の記録様式
（案）
平成２７年４月
農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調整室
付 属 資 料 編

## 目次
施工管理の様式例について
本資料は、「開水路の補修工事の施工管理の項目等参考例」の「①直接測定による出来形管理」及び「③品質管理」に示す施工管理項目の報告様式の例として示すものである。工事契約仕様書や現場毎の施工工程等に合わせて、適宜、項目を加除して使用下さい。
様式中、「①直接測定による出来形管理」、「③品質管理」に示す以外の項目が含まれますが、規格値等を確保するため、受注者が任意で管理を行う項目として設定しています。
目 次
様 式 |  | 名 称 |  | 備 考
| 様式－１ |  | 施工管理記録（下地処理・鉄筋処理・断面修復工）
| 様式－２ |  | 施工管理記録（シート工法）
| 様式－３ |  | 施工管理記録（不陸調整）
| 様式－４ |  | 施工管理記録（表面被覆工：無機系・有機系・シ－ト工法 外観）
| 様式－５ |  | 施工管理記録（表面被覆工：パネル工法 外観）
| 様式－６ |  | 施工管理記録（断面修復工・鉄筋処理 外観）
| 様式－７ |  | 施工管理記録（目地補修工：充填工法 外観）
| 様式－８ |  | 施工管理記録（目地補修工：目地被覆工法 外観）
| 様式－９ |  | 施工管理記録（目地補修工：目地成型ゴム挿入工法 外観）
| 様式－１０ |  | 品質管理記録（圧縮強度試験）
| 様式－１１ |  | 下地処理後付着力試験結果表
| 様式－１２ |  | 表面被覆後付着力試験結果表
| 参 考 |  | 施工管理記録（表面被覆工法）

## 01 断面、鉄筋
【様式-１】
施工管理記録(下地処理・鉄筋処理・断面修復工）
施工年月日： |  | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  |  | 測定者：
天候及び 屋外環境 |  | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
|  | [湿度]： | ％ | [測定年月日]： 平成 年 月 日
施 工 工程名 |  | <記入例> ・下地処理・劣化部除去・鉄筋処理・断面修復 より選択し記入する |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
管理結果及び処置の内容
管理種目 |  | 管理項目 |  | 測点：(例)No.○～No.○ 部位：(例)右岸側壁 | 測点： 部位： | 測点： 部位：
施工管理 | 下地処理・劣化部除去 | 高圧・超高圧 洗浄処理 | 圧力計指示値 | MPa | MPa | MPa
|  |  | 使用水量 | ℓ/min | ℓ/min | ℓ/min
|  |  | 施工面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  |  | 作業時間 | min | min | min
|  | 表面状態 | 付着阻害物の 有無と処置 | 無・有 ( ） | 無・有 ( ） | 無・有 ( ）
|  |  | 劣化部の 有無と処置 | 無・有 ( ） | 無・有 ( ） | 無・有 ( ）
| 鉄筋処理 | 表面状態 | 鉄筋状態の 良否と処置 | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
|  |  | 防錆材塗布の 有無と処置 | 有・無 ( ) | 有・無 ( ) | 有・無 ( )
| 断面修復 | 調配合 | 配合比
|  |  | 混練時間 | min | min | min
|  | 施 工 | 修復材所要量（kg) | 所要量： kg | 所要量： kg | 所要量： kg
|  |  | 施工厚さ | 測定時期：補修前・硬化後 mm | 測定時期：補修前・硬化後 mm | 測定時期：補修前・硬化後 mm
|  |  | 付着強度 (左官工法は除く) | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟ | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟ | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟
|  |  | 塗り重ねの有無 | 有・無 ( ) | 有・無 ( ) | 有・無 ( )
|  |  | 圧縮強度 (材齢28日) | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟ | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟ | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟
※下地処理・劣化部除去の表面状態の欄において、付着阻害物「有」、劣化部「有」となった場合は、下段（ ）に処理状況を記載する。
※鉄筋処理の表面状態の欄において、鉄筋状態「否」、防錆材塗布「無」となった場合は、下段（ ）に処理状況を記載する。

## 02 シート
【様式-２】
施工管理記録(シート工法)
施工年月日： |  | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  | 測定者：
天候及び | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
屋外環境 | [湿度]： | ％ | [測定年月日]： 平成 年 月 日
施工管理 | <記入例> ・表面被覆工（シート工法） |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
管理結果及び処置の内容
管理種目 | 管理項目 |  | 測点：(例)No.○ 部位：(例)右岸側壁 | 測点： 部位： | 測点： 部位：
施工管理 | 付着強度 |  | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟ | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟ | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟
鉛筆引っかき試験（JIS K 5600）

## 03 不陸
【様式-３】
施工管理記録(不陸調整)
施工年月日： | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  | 測定者：
天候及び | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
屋外環境 | [湿度]： | ％ | [測定年月日]： 平成 年 月 日
施工 工程名 | <記入例> 不陸調整工 |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
管理結果及び処置の内容
管理種目 | 管理項目 |  | 測点：(例)No.○ 部位：(例)右岸側壁 | 測点： 部位： | 測点： 部位：
施工管理
| 施工 | 圧縮強度 (材齢28日) | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟ | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟ | 平均値： N/㎟ 最小値： N/㎟
| 外観 （仕上がり 状態） | 平坦さ | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
|  | 密実さ | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
|  | 浮き | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | ひび割れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 硬化不良 | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | その他 （ ） | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
※外観の欄において「否」もしくは「有」となった場合は、下段（ ）に処理状況を記載する。

## 04 表面被覆（外観）
【様式-４】
施工管理記録(表面被覆工：無機系・有機系・シ－ト工法 外観)
施工年月日： | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  | 測定者：
天候及び 屋外環境 | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
| [測定年月日]： 平成 年 月 日 |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
施工 工程名 | <記入例> 表面被覆工（○○系） |  | 管理結果及び処置の位置・内容
管理種目 | 管理項目 |  | 測点：(例)No.○～No.○ 部位：(例)右岸側壁 | 測点： 部位： | 測点： 部位：
施工管理 | 外観 | むら | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 流れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 剥がれ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 浮き | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | ひび割れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 硬化不良 | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
その他 （空欄に具体的な内容を明記）
|  |  | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
※本様式は、目視及び打音により、表面被覆工（無機系、有機系、シート工法）の外観を確認する際に使用するものとし、各工法において該当する管理項目の内容を記入する。
※外観の欄において、むら、流れ、剥がれ、浮き、ひび割れ、硬化不良等が「有」となった場合は、下段（）に処置位置・内容を記入する。

## 05 表面被覆（パネル）外観
【様式-５】
施工管理記録（表面被覆工：パネル工法 外観)
施工年月日： |  | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  | 測定者：
天候及び 屋外環境 | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
| [測定年月日]： 平成 年 月 日 |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
表面被覆工実施前の表面含水率 （水路躯体・不陸調整材）※1 |  |  |  | ％
管理種目 | 管理項目 |  | 測点：(例)No.○～No.○ 部位：(例)右岸側壁 | 測点： 部位： | 測点： 部位：
施工 管理 | 接着材塗布後 の外観 ※2 | むら | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 流れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
| パネル外観 | 欠損 | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | ひび割れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 膨れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | たわみ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | アンカー設置 | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
| 目地外観 | 充填 | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
|  | むら | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 剥れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 浮き | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | ひび割れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 硬化不良 | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 段差 | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
| グラウト注入 打音確認 ※3 | 充填 | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
| 水抜き工外観 | 水抜き設置 | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
|  | 目地充填 | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
その他 （空欄に具体的な内容を明記）
|  |  | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
外観の欄において、欠損、浮き、ひび割れ、膨れ、たわみ、ひび割れ等が「否」もしくは「有」となった場合は、下段（）に処置位置・内容を記入する。
※1 該当する方に○を記入
※2 表面被覆工実施前の表面含水率及び接着材塗布後の外観は、接着方式の場合に適用する。
※3 グラウト注入については、点検ハンマー等により打音確認を行う。

## 06 断面、鉄筋（外観）
【様式-６】
施工管理記録(断面修復工・鉄筋処理 外観)
施工年月日 ： |  | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  | 測定者：
天候及び 屋外環境 | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
| [測定年月日]： 平成 年 月 日 |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
施工 工程名 | <記入例> 断面修復or鉄筋処理 |  | 管理結果及び処置の位置・内容
管理種目 | 管理項目 |  | 測点：(例)No.○ 部位：(例)右岸側壁 | 測点： 部位： | 測点： 部位：
施工管理 | 断面修復工（外観） | 浮き | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | ひび割れ | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 硬化不良 | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 平滑 | 良・否 ( ) | 良・否 ( ) | 良・否 ( )
その他 （空欄に具体的な内容を明記）
|  |  | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
| 鉄筋処理（外観） | 鉄筋の錆 （錆除去後） | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 塗り残し （防錆材塗布） | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
|  | 塗りむら （防錆材塗布） | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
その他 （空欄に具体的な内容を明記）
|  |  | 無・有 ( ) | 無・有 ( ) | 無・有 ( )
※本様式は、断面修復（左官工法）または鉄筋処理の外観を確認する際に使用するものとし、各工法において該当する管理項目の内容を記入する。
※外観の欄において、浮き、ひび割れ、硬化不良、平滑不良、鉄筋の錆、塗り残し、塗りむら等が「否」もしくは「有」となった場合は、下段（ ）に処置位置・内容を記入する。

## 07 目地充填（外観）
【様式-７】
施工管理記録（目地補修工:充填工法 外観)
施工年月日： | 平成 年 月 日
工事名：
受注者名： |  |  | 測定者：
工程名： | バックアップ材
天候及び 屋外環境 | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
| [測定年月日]： 平成 年 月 日 |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
管理種目 | 管理項目 |  | 管理結果及び処置の位置・内容
|  |  | 目地№ | 管理結果 | 処置の位置・内容
施工管理 | バックアップ材 外観 | バックアップ材 設置状況 |  | 良・否
※目地の深さが確保されるようバックアップ材が目地に対して正しく設置されていること確認し、不良があった場合は、処置の位置・内容を記入する。
施工月日： | 平成 年 月 日
工 事 名：
受注者名： |  |  | 測定者：
工 程 名： | 目地充填 |  | 目地№：
天候及び 屋外環境 | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
| [測定年月日]： 平成 年 月 日 |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
管理種目 | 管理項目 |  | 管理結果及び処置の位置・内容
|  |  | 管理結果 |  | 処置の位置・内容
施工管理 | 外観 | 充填 | 良・否
|  | むら | 無・有
|  | 剥がれ | 無・有
|  | 浮き | 無・有
|  | ひび割れ | 無・有
|  | 硬化不良 | 無・有
|  | その他 （右欄に具体的な内容を明記） | 無・有
※目地材が目地に正しく充填されていることを確認する。外観の欄において、むら、剥がれ、浮き、ひび割れ、硬化不良等が「否」もしくは「有」となった場合は、処置の位置・内容を記入する。

## 08 目地被覆（外観）
【様式-８】
施工管理記録（目地補修工：目地被覆工法 外観)
施工年月日： |  | 平成 年 月 日
工事名：
受注者名： |  |  | 測定者：
工程名： | 目地被覆
天候及び 屋外環境 | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
| [測定年月日]： 平成 年 月 日 |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
管理種目 | 管理項目 |  | 管理結果及び処置の位置・内容
|  |  | 目地№ | 管理結果 | 処置の位置・内容
施工管理 | 外観 | 剥がれ |  | 無・有
|  | 浮き |  | 無・有
|  | ひび割れ |  | 無・有
|  | その他 （右欄に具体的な内容を明記） |  | 無・有
※目地材が目地部に適切に被覆されていることを確認する。外観の欄において、剥がれ、浮き、ひび割れ等が「有」となった場合は、処置の位置・内容を記入する。

## 09 目地ゴム（外観）
【様式-９】
施工管理記録（目地補修工：目地成型ゴム挿入工法 外観）
施工管理項目 ： 外観
工事名：
受注社名： |  |  |  |  | 測定者：
目地 Ｎｏ． | 施工 年月日 | 施工日 の天候 | 施工日の気温 |  | 測定 年月日 | 管理基準値 | 処置の位置・内容 | 備考
|  |  | 最高 ℃ | 最低 ℃ |  | 目地材が目地部にねじれなくまっすぐに挿入されていること。
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
※施工年月日は、目地材を挿入した年月日をいう。
※管理基準の判定が「否」の場合は、処置の位置・内容に必要な事項を記入すること。

## 10 圧縮強度
【様式-１０】
品質管理記録（圧縮強度試験）
工事名：
受注社名： | [5 empty] | 測定者：
工程名： | （例）表面被覆工（無機系）
材料種別： | （例）ポリマーセメントモルタル |  |  |  |  | 規格値： | 4週強度 |  | N/㎟
打設日 | ４週(28日)圧縮強度 | [6 empty] | 施工区間 | 備考
| ４週試験日 | 養生日数 | 規格値 （N/㎟） | 試験値（N/㎟）
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均値
４週(28日)圧縮強度 平均値
※本様式は、表面被覆工（無機系）、表面被覆工（パネル工法）のグラウト材、表面被覆工（有機系、パネル、シート）に不陸調整材を使用する場合及び断面修復工を行う場合に使用する。

## 11 下地（付着強度）
【様式-１１】
下地処理後付着力試験結果表
試験年月日： |  | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  |  | 測定者：
試験箇所(測点№)：
右岸壁 | 試験箇所 | 右－1 | 右－2 | 右－3 | 平均
最大引張荷重T（kN)
基準値 （N／㎟) | 付着強度（N／㎟)
破壊面の位置
| 判定 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 合・否
底版 | 試験箇所 | 底－1 | 底－2 | 底－3 | 平均
最大引張荷重T（kN)
基準値 （N／㎟) | 付着強度（N／㎟)
破壊面の位置
| 判定 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 合・否
左岸壁 | 試験箇所 | 左－1 | 左－2 | 左－3 | 平均
最大引張荷重T（kN)
基準値 （N／㎟) | 付着強度（N／㎟)
破壊面の位置
| 判定 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 合・否
（特記事項）
（試験箇所）
※基準値の欄は、施工管理項目等参考例などを参考に判定基準値を記載する。

## 12 表面被覆（付着強度）
【様式-１２】
表面被覆後付着力試験結果表
試験年月日： |  | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  |  | 測定者：
試験箇所(測点№)：
右岸壁 | 試験箇所 | 右－1 | 右－2 | 右－3 | 平均
最大引張荷重T（kN)
付着強度（N／㎟)
基準値 （N／㎟) | 破壊面の位置
| 判定 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 合・否
表面被覆工施工日
底版 | 試験箇所 | 底－1 | 底－2 | 底－3 | 平均
最大引張荷重T（kN)
付着強度（N／㎟)
基準値 （N／㎟) | 破壊面の位置
| 判定 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 合・否
表面被覆工施工日
左岸壁 | 試験箇所 | 左－1 | 左－2 | 左－3 | 平均
最大引張荷重T（kN)
付着強度（N／㎟)
基準値 （N／㎟) | 破壊面の位置
| 判定 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 合・否
表面被覆工施工日
（特記事項）
（試験箇所）
※基準値の欄は、施工管理項目等参考例などを参考に判定基準値を記載する。

## 参 表面被覆
【 参 考 】
施工管理記録(表面被覆工法)
施工年月日： |  | 平成 年 月 日
工事名：
受注社名： |  |  | 測定者：
天候及び | [天候]： |  | [気温]：最高 ℃ 最低 ℃
屋外環境 | [湿度]： | ％ | [測定年月日]： 平成 年 月 日
施工 工程名 | <記入例> 表面被覆工（○○系） |  | [測定時間]： 時 分 ～ 時 分
管理結果及び処置の内容
管理種目 | 管理項目 |  | 測点：(例)No.○～No.○ 部位：(例)右岸側壁 | 測点： 部位： | 測点： 部位：
施工環境 | 気温 | 施工中 | ① ℃ 時 分 | ① ℃ 時 分 | ① ℃ 時 分
|  |  | ② ℃ 時 分 | ② ℃ 時 分 | ② ℃ 時 分
|  |  | ③ ℃ 時 分 | ③ ℃ 時 分 | ③ ℃ 時 分
| 湿度 | 施工中 | ① ％ 時 分 | ① ％ 時 分 | ① ％ 時 分
|  |  | ② ％ 時 分 | ② ％ 時 分 | ② ％ 時 分
|  |  | ③ ％ 時 分 | ③ ％ 時 分 | ③ ％ 時 分
処置・対策内容
（換気，除湿，加温，養生等）
結露状況点検結果
施工管理 | コンクリートの表面含水率（％） （表面被覆前） |  | ％ | ％ | ％
| 塗料の配合量［主材：硬化剤］ （kg） |  | ： | ： | ：
| 練り混ぜ | 撹拌機の種類 | ・自動式 ・ハンドミキサー | ・自動式 ・ハンドミキサー | ・自動式 ・ハンドミキサー
|  | 撹拌時間 | 分 | 分 | 分
| 施工 | 塗布量（kg) | 所要量： kg | 所要量： kg | 所要量： kg
|  |  | 塗布量： kg | 塗布量： kg | 塗布量： kg
|  | 施工厚さ | 測定時期： 施工中 ・ 硬化後 | 測定時期： 施工中 ・ 硬化後 | 測定時期： 施工中 ・ 硬化後
|  |  | mm | mm | mm
| 特記事項 | 安全管理等 その他